## Historias de usuario S0 y S1
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 1 |  | Nombre: | Desarrollar Product Backlook Priorizado Sprint 1
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-01
Prioridad: | Media |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 1
Descripción: | Se Desarrolla Product Backlog Priorizado
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 2 |  | Nombre: | Construcción de Repositorio GitHub donde integrar el trabajo
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-01
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Alta |  | PF reales: | 1
Descripción: | Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo, El Proyecto tiene tres fases (To Do, In Progress, Done)
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 3 |  | Nombre: | Construir Archivo Gestion Configuracion
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-01
Prioridad: | Media |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 1
Descripción: | Stack: MERN Front: ReactJs Back: JavaScript, Express, Node BD: Mongo
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 4 |  | Nombre: | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-01
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Alta |  | PF reales: | 1
Descripción: | Construccion Historias de Usuario Spring 1
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 5 |  | Nombre: | Construcción UML
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-02
Prioridad: | Media |  | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 0
Descripción: | Diseño mockups
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 6 |  | Nombre: | Construccion Incial de MockUps
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-02
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta |  | PF reales: | 0
Descripción:
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 7 |  | Nombre: | Documento IEEE 29148
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-01
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Alta |  | PF reales: | 2
Descripción: | Llenado preliminar
Observaciones:

## Historias de usuario S2
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 9 |  | Nombre: | Barra de navegación
Usuario: |  | Desarrollador Backend
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-02
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 1
Descripción: | Construcción de la barra de navegación para una aplicación de una sola página que permite cargar todas las funcionalidades en la página principal
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 10 |  | Nombre: | Pie de página
Usuario: |  | Desarrollador Backend
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-02
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 1
Descripción: | Desarrollo de un footer que permite motrar elementos comunes a todas las pestañas
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 11 |  | Nombre: | Ventana Inicio de sesión
Usuario: |  | Desarrollador Backend
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-02
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 2
Descripción: | Para intercambiar stikers es necesario iniciar sesión
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 12 |  | Nombre: | Creación de usuario
Usuario: |  | Desarrollador Backend
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-02
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 2
Descripción: | Formulario que permita crear un usuario en la aplicación Web
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 13 |  | Nombre: | Crear producto
Usuario: |  | Desarrollador Backend
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-02
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 2
Descripción: | Formulario para intercambiar Stikers
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 14 |  | Nombre: | Modificar producto
Usuario: |  | Desarrollador Backend
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-02
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 1
Descripción: | Formulario que permite actualizar la información de los stikers
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 15 |  | Nombre: | Mostrar productos (Inicio)
Usuario: |  | Desarrollador Backend
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-02
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 4
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 4
Descripción: | Crear un componente con tarjetas que pueda cargar imágenes y descripción de los stikers a intercambiar por los usuarios
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 16 |  | Nombre: | Encabezado
Usuario: |  | Desarrollador Backend
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-02
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 1
Descripción: | Construir un encabezado con logo para distinguir la marca
Observaciones:

## Historias de usuario S3
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 19 |  | Nombre: | DAO
Usuario: |  | Desarrollador Backend y Gestor Base de datos
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-03
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 5
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 5
Descripción: | Conexión de la base de datos con el backend por medio de un DAO (objeto de acceso a datos)
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 20 |  | Nombre: | Creación base de datos
Usuario: |  | Gestor Base de datos
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-03
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 1
Descripción: | Crear base de datos de articulos a intercambiar. Crear los usuarios y roles de cada cliente.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 21 |  | Nombre: | Subida al servidor base de datos
Usuario: |  | Gestor Base de datos
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-03
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 1
Descripción: | Subir la base de datos al servidor de mongo atlas para que este disponible online.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 22 |  | Nombre: | Microservicio buscar
Usuario: |  | Desarrollador Backend
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-03
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 1
Descripción: | crear un servicio que permita buscar coincidencias de articulos para intercambiar
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 23 |  | Nombre: | Modificar producto (Backend)
Usuario: |  | Desarrollador Backend
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-03
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 2
Descripción: | crear el servicio para modificar un producto en caso de cometer errores al momento de crearlo
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 24 |  | Nombre: | Creación Articulo (Backend)
Usuario: |  | Desarrollador Backend
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-03
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 3
Descripción: | Servicio para crear nuevos articulos
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 25 |  | Nombre: | Eliminar
Usuario: |  | Desarrollador Backend
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-03
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 4
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 4
Descripción: | Crear un componente con tarjetas que pueda cargar imágenes y descripción de los stikers a intercambiar por los usuarios
Observaciones: